## 開催概要・主要マイルストーン
「産業フェアしずおか2026」主要マイルストーン・スケジュール一覧
1. 開催概要
項目 | 詳細内容 | 備考
催事名 | 「産業フェアしずおか2026」 | 主催：公益財団法人静岡産業振興協会
本番開催日 | 令和8年 (2026年) 11月28日（土）～11月29日（日） | 9:30 - 16:00 (2日間)
会場設営・準備 | 令和8年11月23日（月・祝）～11月27日（金） | 11/23墨出し・基礎設営開始
本番撤去・清掃 | 令和8年11月29日（日）16:00 ～ 11月30日（月） | 11/30完全原状回復検査
開催場所 | ツインメッセ静岡（北館・南館・プロムナード） | 全館を使用した大型催事
契約期間 | 契約締結日（7月初旬） ～ 令和9年3月1日 | 事務局常設・運営期間
2. 主要納期・イベント予定
予定・成果物 | 実施週（目安） | 明確な期日・期間 | 担当責任者 | 進捗ステータス
封筒用シール納品 | 7月第4週 | 令和8年7月31日（金）限 | 梅原 | 未着手
ポスター ＆ 事前告知チラシ納品 | 9月第3週 | 令和8年9月15日（火）限 | 梅原 | 未着手
出展者説明会（実施） | 9月第4週 | 令和8年9月25日（金）実施 | 梅原 | 未着手
会場レイアウト図（小間割り図）確定 | 10月第5週 | 令和8年10月30日（金）限 | 梅原 | 未着手
会場リーフレット ＆ IDカード納品 | 11月第2週 | 令和8年11月13日（金）限 | 梅原 | 未着手
関係機関申請完了（消防・警察・保健所等） | 11月第2週 | 令和8年11月13日（金）まで | 梅原 | 未着手
設営開始・墨出し | 11月第4週 | 令和8年11月23日（月・祝）開始 | 梅原 | 未着手
本番開催（2日間） | 11月第4週 | 令和8年11月28日（土）～11月29日（日） | 草ケ谷・梅原 | 未着手
完全撤去・原状回復検査 | 11月第5週 | 令和8年11月30日（月）実施 | 梅原 | 未着手
報告書 ＆ ポスターパネル納品 | 令和9年2月第3週 | 令和9年2月15日（月）限 | 梅原 | 未着手

## マスタースケジュール
「産業フェアしずおか2026」タイムライン・マスタースケジュール
カテゴリ | 主要タスク・イベント名 | 実施時期 (目標週) | 明確な日付・期間 (デッドライン) | マイルストーン区分 | 担当者 | 詳細説明・確認事項・期待される成果物
1. 事務局・企画 | キックオフミーティング・全体計画の合意 | 7月第2週 | 7月10日（金）頃 | 通常タスク | 草ケ谷・梅原 | 主催者とプロジェクト全体のスケジュール、役割分担について合意する。
1. 事務局・企画 | 封筒用シールのデザイン選定・主催者承認 | 7月第3週 | 7月20日（月） | 通常タスク | 梅原 | 封筒貼付シールのデザインを確定し、印刷用データを準備する。
1. 事務局・企画 | 封筒用シールの印刷・納品 | 7月第4週 | 7月31日（金） | ★重要納期 | 梅原・長島 | シール400枚を印刷し、主催者へ納品完了する（7月下旬期限）。
1. 事務局・企画 | ステージゲスト・出演者の調整・交渉 | 8月第1週～第4週 | 8月31日（月）まで | 通常タスク | 草ケ谷 | テレビ生中継出演者、ポムポムプリン・シナモロール、トークショー等の出演交渉・契約調整。
3. 広報・宣伝 | SNS（公式Instagram）運用設計・プロモーション計画確定 | 8月第2週～第3週 | 8月21日（金）まで | 通常タスク | 山田 | 公式Instagramの投稿・PR計画、Web広告の配信計画を確定する。
3. 広報・宣伝 | ポスターデザインラフ案の作成・選定 | 8月第3週～第4週 | 8月28日（金） | 通常タスク | 鈴木 | 仕様書要件「シーズくん」起用、物産販売がわかるポスター案を2案以上作成し主催者承認を得る。
2. 出展者管理 | 出展案内・募集要項公開・出展申込の受付開始 | 9月第1週 | 9月1日（火） | 通常タスク | 梅原・長島 | オンライン申込フォーム公開、過去の出展者（約180団体）へ募集案内を送付。
3. 広報・宣伝 | ポスター＆事前告知チラシの印刷データ入稿・校正 | 9月第1週 | 9月4日（金） | 通常タスク | 鈴木・長島 | 入稿データの最終チェック、印刷会社へのデータ入稿と色校正確認。
3. 広報・宣伝 | ポスター＆事前告知チラシの納品・配布開始 | 9月第3週 | 9月15日（火） | ★重要納期 | 鈴木・長島 | ポスター400部・チラシ20,000部を納品（9月中旬期限）。小学校への配布・発送開始。
2. 出展者管理 | 出展者説明会用マニュアル・車両証等の作成・印刷 | 9月第1週～第3週 | 9月18日（金）まで | 通常タスク | 梅原・長島 | 出展者マニュアル、搬入ルート図、搬入車両証の作成および印刷完了。
2. 出展者管理 | 出展者説明会の開催 | 9月第4週 | 9月25日（金） | ★重要イベント | 梅原・長島 | 出展者を集めて説明会を実施（ツインメッセ静岡）。ルールやスケジュール、ID等の説明。
2. 出展者管理 | 出展申込の締め切り・データ集計 | 9月第5週 | 9月30日（水） | 通常タスク | 長島 | 出展申込を締め切り、全出展者の小間数、電気、火気、水道等の要望データを集計する。
1. 事務局・企画 | 運営マニュアル・イベント進行台本の作成 | 10月第1週～第4週 | 10月30日（金）まで | 通常タスク | 草ケ谷・梅原 | 当日運営用の全体マニュアル、警備配置図、ステージ進行台本の作成。
3. 広報・宣伝 | しずてつマルチビジョン（新静岡駅13面）放映動画の制作完了 | 10月第2週 | 10月9日（金） | 通常タスク | 鈴木・榎田 | 13面シンクロ放映用の15秒スポット動画の編集・制作完了。
3. 広報・宣伝 | しずてつマルチビジョン放映開始 ＆ 公式Instagram運用開始 | 10月第3週 | 10月15日（木） | 通常タスク | 榎田・山田 | ビジョン放映開始（11/29まで）。Instagramでの「告知・認知」フェーズの発信開始。
3. 広報・宣伝 | TVCM（SATV）放映用素材の入稿手続き | 10月第3週 | 10月16日（金） | 通常タスク | 榎田 | 静岡朝日テレビ（SATV）へのCM放映用データ（15秒）の入稿を完了する。
2. 出展者管理 | 会場レイアウト図面（小間割り図）の最終確定 | 10月第5週 | 10月30日（金） | ★主要図面確定 | 梅原 | 望月商事と共同でCAD図面を確定。インフラ位置（電気・火気等）をプロットし、主催者・施設承認を得る。
3. 広報・宣伝 | TVCM放映開始 ＆ Web広告配信開始 | 11月第1週 | 11月1日（日） | 通常タスク | 榎田・山田 | テレビCM放映開始（11/28まで計25本）。Web広告（3媒体）のターゲティング配信開始。
2. 出展者管理 | 会場リーフレット ＆ 出展者用IDカード納品 | 11月第2週 | 11月13日（金） | ★重要納期 | 鈴木・長島 | リーフレット5,000部、IDカード2,000枚の印刷・納品完了（11月中旬期限）。
1. 事務局・企画 | 関係機関（消防・警察・保健所等）への届出・申請完了 | 11月第2週 | 11月13日（金） | ★許認可期限 | 梅原 | 消防署への火気申請、警察署への道路使用許可、保健所への飲食開催届等の完了。
4. 会場設営・本番 | 会場設営の開始（墨出し・基礎パネル設営開始） | 11月第4週 | 11月23日（月・祝） | 通常タスク | 梅原 | ツインメッセ静岡の会場使用開始に伴い、望月商事による会場設営をスタートする。
4. 会場設営・本番 | 電気・水道・ガス・特設ビジョン等インフラ工事 | 11月第4週 | 11月24日（火）～25日（水） | 通常タスク | 梅原 | 各出展ブースへの配線・コンセント配備、しずまえゾーン冷凍庫設置、150インチビジョン施工。
4. 会場設営・本番 | 出展者搬入・消防査察・主催者検査 | 11月第4週 | 11月26日（木）～27日（金） | 通常タスク | 梅原・長島 | 出展者の車両進入・搬入・ディスプレイ立ち会い。消防査察および是正対応。
4. 会場設営・本番 | 本番開催（初日）およびオープニングセレモニー | 11月第4週 | 11月28日（土） 9:30-16:00 | ★本番イベント | 全員 | オープニングセレモニー、テレビ生中継対応、入場者属性集計、イベント運営。
4. 会場設営・本番 | 本番開催（2日目）およびアンケート集計・イベント運営 | 11月第4週 | 11月29日（日） 9:30-16:00 | ★本番イベント | 全員 | アンケート調査実施（目標1,000件）、スタンプラリー＆抽選会運営。
4. 会場設営・本番 | 会場撤去・資材搬出・原状回復 | 11月第4週～第5週 | 11月29日（日）16:00～30日（月） | 通常タスク | 梅原 | 11/29 16:00より即時撤去開始。11/30中に施設への引き渡し原状回復検査を実施。
5. 効果測定・事後 | アンケート集計・来場者データ（AIカメラ）の分析 | 12月第1週～第4週 | 12月25日（金）まで | 通常タスク | 山田 | 入場者数・属性・動線データ、来場者アンケート、出展者アンケートのデータ集計分析。
5. 効果測定・事後 | 報告書（18頁）およびポスターパネルの編集・校正 | 12月～1月中 | 1月29日（金）まで | 通常タスク | 草ケ谷・梅原 | 報告書のレイアウト作成、原稿執筆、掲載写真選定、主催者の校正確認。
5. 効果測定・事後 | 報告書 ＆ ポスターパネルの印刷・納品 | 2月第3週 | 令和9年2月15日（月） | ★重要納期 | 草ケ谷・梅原 | 報告書300部、ポスターパネル1枚を印刷・製本し納品完了する（2月中旬期限）。
1. 事務局・企画 | 事業完了届の提出および委託業務のクローズ | 3月第1週 | 令和9年3月1日（月） | ★契約終了 | 草ケ谷 | 最終的な完了手続きを行い、契約満了となる。